.

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в

МОУ «СОШ № 46»   в 2019 году

| № п/п | Тематика мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 2017-2018 учебного года. | Август 2018 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В., учителя-предметники |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий (для слабо- и высокомотивированных обучающихся) | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 2.2. | Мониторинг индивидуальной работы с учащимися «группы риска» и учащимися, включенными в группу «потенциальных высокобальников». | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 2.3. | Повышение квалификации учителей-предметников на курсах повышения квалификации для организации работы региональных предметных комиссий | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 2.4. | Проведение мониторингов оценки качества общего образования: - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов - мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9 классов | Декабрь 2018 года - апрель 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 2.5. | Работа с интернет-ресурсами для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В., учителя-предметники |
| 2.6. | Анкетирование выпускников по выявлению проблем при подготовке к сдаче ГИА | Ноябрь 2018 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В., учителя-предметники |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и утверждение «Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году | Август 2018 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 3.2. | Использование методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, разработанных министерством образования и науки РФ, министерством общего и профессионального образования Ростовской области | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 4. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 4.1. 5.3. | Проведение диагностических работ - по математике в 9 и 11 классах, - пробного сочинения (изложения) в 11-х классах, - пробного устного собеседования в 9-х классах, - анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению) - проведение пробного тестирования в формате ОГЭ, ЕГЭ по отдельным учебным предметам с последующим анализом. | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 4.2. | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: - разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, - проведение педсоветов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, - проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации, - подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, - заседания МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, - обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности , - проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение итоговой аттестации, по заполнению бланков ОГЭ, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: 1) с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, 2) с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ОГЭ, ЕГЭ, 3) с правилами приема в учебные заведения профессионального образования; - подготовка памяток для выпускников по вопросам ОГЭ, ЕГЭ, - организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов в РИС , - организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, - направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также для исполнения обязанностей руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, - информирование участников экзаменов: 1) о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных, 2) о расписании экзаменов, 3) о порядке, месте и сроках подачи апелляций о нарушении Порядка проведения ГИА и о результатах ГИА (на информационном стенде и сайте образовательной организации), - организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно - территориальной схемой проведения ОГЭ, - ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, - обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ростовской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, - внесение сведений в РИС на уровне образовательной организации | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В., учителя-предметники Руководители ШМО |
| 4.3. | Организация психологической помощи участникам экзамена - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; - индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; - проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к экзаменам»); - проведение классных часов; | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. Классные руководители |
| 4.4. | Организация работы по выдаче документов об уровне образования. | Июнь 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 4.5. | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций по результатам ГИА: - прием аппеляций и передача в конфликтную комиссию | В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 4.6. | Предоставление в министерство образования информации : - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных с экзамена за нарушение Порядка проведения ГИА | В течение суток по окончании экзамена | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 4.7. | Выдача выпускникам уведомлений на сдачу ЕГЭ | Апрель-май 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 4.8. | Участие в проведении родительских собраний по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 2019 году на территории Орловского района. | Октябрь 2018 г. - февраль 2019 г. | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 5.Организация обучения по вопросам проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение участия в проведении «круглых столов», установочных совещаний и семинаров для: - участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ, - руководителей ППЭ, - ответственных за проведение экзаменов (работников ППЭ), - учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА » - членов ГЭК, - операторов в ППЭ и ответственных за формирование РИС, - общественных наблюдателей | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 5.2. | Участие лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в образовательных организациях, а также выполняющих различные обязанности в ППЭ, в областных совещаниях, научно- методических конференциях по проведению ГИА | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель - май 2019 г. для ГИА-11: февраль - апрель 2019 г. | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 5.4. | Обеспечение участия организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ, в работе с программным обеспечением, комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее. | По расписанию ГИА | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |
| 6.1. | Информирование участников образовательного процесса: - об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов образовательных организаций в 2018 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников 9, 11-х классов, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ОГЭ, - о сроках проведения ГИА, - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, -о ведении в ППЭ видеозаписи. | Сентябрь 2018 г. - май 2019 г. До 31.12. 2018 г. До 01.04. 2019 г. До 20.04. 2019 г. Сентябрь 2018 г. - май 2019 г. | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.2. | Оформление информационных страниц на сайтах образовательных организаций и стендов для выпускников по вопросам ГИА. | В течение учебного года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.3. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными результатами, - с решениями ГЭК, - с решениями Конфликтной комиссии. | Апрель, июнь 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.4. | Обеспечение участия в проведении совещаний и семинаров по организации ГИА с членами ГЭК, ТЭК, ТПК, ТКК, руководителями ППЭ. | Декабрь 2018 г.- июнь 2019 г. | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.5. | Обеспечение участия в Круглом столе учащихся 11 класса: «Сдаем ЕГЭ: проблемы и пути их решения». | Февраль 2019 г. | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.6. | Обеспечение участия в Круглом столе учащихся 9 класса по теме: «Подготовка к государственной итоговой аттестации: что необходимо знать». | Январь 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.7. | Деловая игра с родителями выпускников 11-х классов «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». | Февраль 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.8. | Собрания с учащимися в общеобразовательных организациях по темам: - Нормативно-правовое и организационно-техническое обеспечение ГИА в 2019 году, - Знакомство с банком заданий ГИА прошлого года, с изменениями в 2019 году, - О предоставлении особых условий при сдаче ГИА при наличии необходимых документов, - О правилах поведения во время сдачи ГИА и об административной ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - О сроках и порядке ознакомления участников ГИА с порядком получения результатов. | Сентябрь 2018г. Сентябрь 2018 г. Октябрь 2018 г. Март 2019 г. Апрель 2019 г. | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 6.9. | Разработка памяток для учащихся и родителей «Особенности проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019 году», «Психологическая помощь детям в период подготовки к экзаменам». | Октябрь 2018 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 7. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление контроля за подготовкой к проведению ГИА | сентябрь - июнь 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 8. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение муниципальных нужд на 2018 год: -оснащение пунктов ППЭ бумагой, конвертами, папками, файлами, ручками и другими канцелярскими принадлежностями | январь-июнь 2019 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |
| 9. Подведение итогов ГИА - 2018 |  |  |  |
| 9.1. | Подготовка аналитических отчётов о результатах ГИА | До 15 июля 2018 года | Заместитель директора по УР Салеева О.В. |